## Resumo Executivo
ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO - RESUMO EXECUTIVO
Sistema de Cotação Automatizada de Preços
Data: 12/12/2025 ¦ Metodologia: IFPUG CPM 4.3.1
Categoria | Tipo | Quantidade | Pontos de Função | % do Total
Backend | ALI - Arquivos Lógicos Internos | 20 | 168 | 24.4%
Backend | AIE - Arquivos Interface Externa | 3 | 19 | 2.8%
Backend | EE - Entradas Externas | 34 | 128 | 18.6%
Backend | SE - Saídas Externas | 8 | 47 | 6.8%
Backend | CE - Consultas Externas | 27 | 97 | 14.1%
Backend | Serviços de Negócio | 6 | 48 | 7.0%
Frontend | Telas e Componentes | 23 | 131 | 19.0%
Infraestrutura | Componentes de Infra | 12 | 50 | 7.3%
TOTAL BRUTO |  |  | 688
Fator de Ajuste (VAF) |  |  | 1.11
PONTOS DE FUNÇÃO AJUSTADOS |  |  | 764
ESTIMATIVA DE ESFORÇO E CUSTO
Cenário | Horas/PF | Esforço (h) | Homem-Mês | Custo Estimado (R$)
Otimista | 10 | 7640 | 43.4 | 1146000
Realista | 14 | 10696 | 60.8 | 1604400
Pessimista | 18 | 13752 | 78.1 | 2062800

## ALI - Dados Internos
# | Entidade | Descrição/Módulo | DER | RLR | Complexidade | PF
1 | Client (Clientes) | Clientes | 14 | 1 | Baixa | 7
2 | Project (Projetos) | Projetos | 16 | 2 | Média | 10
3 | QuoteRequest (Cotações) | Cotações | 18 | 4 | Alta | 15
4 | QuoteSource (Fontes de Preço) | Cotações | 11 | 2 | Baixa | 7
5 | Material (Materiais) | Materiais | 12 | 2 | Média | 10
6 | MaterialCharacteristic | Materiais | 6 | 1 | Baixa | 7
7 | CharacteristicType | Materiais | 8 | 1 | Baixa | 7
8 | Item (Itens Patrimônio) | Itens | 11 | 2 | Média | 10
9 | ItemCharacteristic | Itens | 5 | 2 | Baixa | 7
10 | User (Usuários) | Usuários | 7 | 1 | Baixa | 7
11 | ProjectConfigVersion | Configurações | 22 | 3 | Alta | 15
12 | ProjectBankPrice | Configurações | 7 | 1 | Baixa | 7
13 | FinancialTransaction | Financeiro | 12 | 2 | Média | 10
14 | ApiCostConfig | Financeiro | 11 | 1 | Baixa | 7
15 | BankPrice (Banco Preços) | Configurações | 6 | 1 | Baixa | 7
16 | RevaluationParam | Configurações | 5 | 1 | Baixa | 7
17 | Setting (Configurações) | Configurações | 3 | 1 | Baixa | 7
18 | IntegrationSetting | Integrações | 4 | 1 | Baixa | 7
19 | File (Arquivos) | Arquivos | 6 | 1 | Baixa | 7
20 | GeneratedDocument | Arquivos | 4 | 2 | Baixa | 7
[5 empty] | TOTAL | 168

## AIE - Dados Externos
# | Entidade | Descrição/Módulo | DER | RLR | Complexidade | PF
1 | API Anthropic (Claude AI) | Integrações | 8 | 1 | Média | 7
2 | API SerpAPI (Google Shopping) | Integrações | 6 | 1 | Baixa | 5
3 | Páginas Web (Scraping) | Integrações | 10 | 1 | Média | 7
[5 empty] | TOTAL | 19

## EE - Entradas Backend
# | Endpoint / Função | Módulo | ALI Ref | DER | Complexidade | PF
1 | POST /api/clients - Incluir Cliente | Clientes | 1 | 14 | Média | 4
2 | PUT /api/clients/{id} - Alterar Cliente | Clientes | 1 | 14 | Média | 4
3 | DELETE /api/clients/{id} - Excluir Cliente | Clientes | 1 | 2 | Baixa | 3
4 | POST /api/projects - Incluir Projeto | Projetos | 2 | 16 | Média | 4
5 | PUT /api/projects/{id} - Alterar Projeto | Projetos | 2 | 16 | Média | 4
6 | DELETE /api/projects/{id} - Excluir Projeto | Projetos | 1 | 2 | Baixa | 3
7 | POST /api/quotes - Criar Cotação | Cotações | 3 | 12 | Alta | 6
8 | POST /api/quotes/{id}/cancel - Cancelar Cotação | Cotações | 1 | 3 | Baixa | 3
9 | POST /api/quotes/{id}/requote - Recotar Item | Cotações | 3 | 10 | Alta | 6
10 | POST /api/materials - Incluir Material | Materiais | 2 | 12 | Média | 4
11 | PUT /api/materials/{id} - Alterar Material | Materiais | 2 | 12 | Média | 4
12 | DELETE /api/materials/{id} - Excluir Material | Materiais | 2 | 2 | Baixa | 3
13 | POST /api/materials/{id}/characteristics - Incluir Característica | Materiais | 2 | 6 | Baixa | 3
14 | PUT /api/materials/{id}/characteristics/{id} - Alterar Característica | Materiais | 2 | 6 | Baixa | 3
15 | DELETE /api/materials/{id}/characteristics/{id} - Excluir Característica | Materiais | 1 | 2 | Baixa | 3
16 | POST /api/materials/items - Incluir Item | Itens | 3 | 11 | Média | 4
17 | PUT /api/materials/items/{id} - Alterar Item | Itens | 3 | 11 | Média | 4
18 | DELETE /api/materials/items/{id} - Excluir Item | Itens | 2 | 2 | Baixa | 3
19 | POST /api/materials/items/bulk-create - Gerar Itens Lote | Itens | 4 | 15 | Alta | 6
20 | POST /api/materials/import - Importar CSV/XLSX | Materiais | 4 | 12 | Alta | 6
21 | POST /api/users - Incluir Usuário | Usuários | 1 | 5 | Baixa | 3
22 | PUT /api/users/{id} - Alterar Usuário | Usuários | 1 | 5 | Baixa | 3
23 | DELETE /api/users/{id} - Desativar Usuário | Usuários | 1 | 2 | Baixa | 3
24 | POST /api/users/login - Autenticar Usuário | Usuários | 1 | 3 | Baixa | 3
25 | PUT /api/settings/parameters - Atualizar Parâmetros | Configurações | 1 | 8 | Baixa | 3
26 | POST /api/settings/bank-prices - Incluir Banco Preços | Configurações | 1 | 6 | Baixa | 3
27 | PUT /api/settings/bank-prices/{id} - Alterar Banco Preços | Configurações | 1 | 6 | Baixa | 3
28 | DELETE /api/settings/bank-prices/{id} - Excluir Banco Preços | Configurações | 1 | 2 | Baixa | 3
29 | PUT /api/settings/revaluation - Atualizar Fatores Reavaliação | Configurações | 1 | 5 | Baixa | 3
30 | PUT /api/settings/integrations/{provider} - Configurar Integração | Integrações | 1 | 4 | Baixa | 3
31 | POST /api/projects/{id}/config - Criar Versão Config | Configurações | 2 | 22 | Alta | 6
32 | POST /api/financial/api-config - Incluir Config Custo | Financeiro | 1 | 11 | Média | 4
33 | PATCH /api/financial/api-config/{id} - Alterar Config Custo | Financeiro | 1 | 11 | Média | 4
34 | POST /api/financial/transactions - Registrar Transação | Financeiro | 2 | 12 | Média | 4
[5 empty] | TOTAL | 128

## SE - Saídas Backend
# | Endpoint / Função | Módulo | ALI Ref | DER | Complexidade | PF
1 | Celery Task: Processar Cotação (IA + Scraping) | Cotações | 4 | 25 | Alta | 7
2 | POST /api/quotes/{id}/generate-pdf - Gerar PDF | Cotações | 3 | 20 | Alta | 7
3 | Calcular Estatísticas Cotação (média, min, max) | Cotações | 2 | 8 | Média | 5
4 | Detectar Outliers de Preços | Cotações | 2 | 6 | Média | 5
5 | POST /api/materials/suggest - Sugerir Materiais | Materiais | 2 | 15 | Alta | 7
6 | GET /api/financial/report - Relatório Financeiro | Financeiro | 3 | 12 | Alta | 7
7 | GET /api/financial/summary - Dashboard Financeiro | Financeiro | 2 | 8 | Média | 5
8 | POST /api/settings/integrations/{provider}/test - Testar API | Integrações | 2 | 4 | Baixa | 4
[5 empty] | TOTAL | 47

## CE - Consultas Backend
# | Endpoint / Função | Módulo | ALI Ref | DER | Complexidade | PF
1 | GET /api/clients/{id} - Consultar Cliente | Clientes | 1 | 14 | Média | 4
2 | GET /api/clients - Listar Clientes | Clientes | 1 | 10 | Baixa | 3
3 | GET /api/projects/{id} - Consultar Projeto | Projetos | 2 | 16 | Média | 4
4 | GET /api/projects - Listar Projetos | Projetos | 2 | 10 | Média | 4
5 | GET /api/quotes/{id} - Consultar Cotação | Cotações | 4 | 25 | Alta | 6
6 | GET /api/quotes - Listar Cotações | Cotações | 3 | 12 | Média | 4
7 | GET /api/quotes/{id}/pdf - Download PDF | Cotações | 2 | 4 | Baixa | 3
8 | GET /api/quotes/{id}/screenshots/{id} - Download Screenshot | Cotações | 1 | 4 | Baixa | 3
9 | GET /api/materials/{id} - Consultar Material | Materiais | 2 | 12 | Média | 4
10 | GET /api/materials - Listar Materiais | Materiais | 2 | 10 | Média | 4
11 | GET /api/materials/{id}/characteristics - Listar Características | Materiais | 2 | 6 | Baixa | 3
12 | GET /api/materials/items/{id} - Consultar Item | Itens | 3 | 11 | Média | 4
13 | GET /api/materials/items/list - Listar Itens | Itens | 3 | 10 | Média | 4
14 | GET /api/materials/items/status/options - Opções Status | Itens | 1 | 3 | Baixa | 3
15 | GET /api/materials/options/list - Opções Materiais | Materiais | 1 | 3 | Baixa | 3
16 | GET /api/materials/options/characteristic-types - Tipos Características | Materiais | 1 | 3 | Baixa | 3
17 | GET /api/users - Listar Usuários | Usuários | 1 | 5 | Baixa | 3
18 | GET /api/settings/parameters - Consultar Parâmetros | Configurações | 1 | 8 | Baixa | 3
19 | GET /api/settings/bank-prices - Listar Banco Preços | Configurações | 1 | 6 | Baixa | 3
20 | GET /api/settings/revaluation - Consultar Fatores | Configurações | 1 | 5 | Baixa | 3
21 | GET /api/settings/integrations/{provider} - Consultar Integração | Integrações | 1 | 4 | Baixa | 3
22 | GET /api/settings/serpapi-locations - Listar Localizações | Configurações | 1 | 3 | Baixa | 3
23 | GET /api/settings/anthropic-models - Listar Modelos IA | Configurações | 1 | 3 | Baixa | 3
24 | GET /api/projects/{id}/config - Consultar Config Projeto | Configurações | 2 | 22 | Alta | 6
25 | GET /api/financial/transactions - Listar Transações | Financeiro | 2 | 12 | Média | 4
26 | GET /api/financial/api-config - Listar Configs Custo | Financeiro | 1 | 11 | Média | 4
27 | GET /api/financial/api-config/active - Configs Ativas | Financeiro | 1 | 6 | Baixa | 3
[5 empty] | TOTAL | 97

## Frontend - Telas
# | Componente / Tela | Tipo | Módulo | Complexidade | PF
1 | Página Login (/login) | Tela | Autenticação | Baixa | 4
2 | Página Home (/) | Tela | Geral | Baixa | 3
3 | Página Nova Cotação (/cotacao) | Tela | Cotações | Alta | 8
4 | Página Detalhes Cotação (/cotacao/[id]) | Tela | Cotações | Alta | 8
5 | Página Histórico (/historico) | Tela | Cotações | Média | 6
6 | Página Clientes (/cadastros/clientes) | Tela | Clientes | Média | 6
7 | Página Projetos (/cadastros/projetos) | Tela | Projetos | Média | 6
8 | Página Detalhes Projeto (/cadastros/projetos/[id]) | Tela | Projetos | Alta | 8
9 | Página Materiais (/cadastros/materiais) | Tela | Materiais | Média | 6
10 | Página Itens (/cadastros/itens) | Tela | Itens | Média | 6
11 | Página Gerar Itens (/cadastros/itens/gerar) | Tela | Itens | Alta | 8
12 | Página Características (/cadastros/caracteristicas) | Tela | Materiais | Média | 5
13 | Página Parâmetros (/configuracoes/parametros) | Tela | Configurações | Média | 5
14 | Página Banco Preços (/configuracoes/banco-precos) | Tela | Configurações | Média | 6
15 | Página Fator Reavaliação (/configuracoes/fator-reavaliacao) | Tela | Configurações | Média | 5
16 | Página Integrações (/configuracoes/integracoes) | Tela | Integrações | Média | 6
17 | Página Usuários (/admin/usuarios) | Tela | Usuários | Média | 6
18 | Página Financeiro (/admin/financeiro) | Tela | Financeiro | Alta | 8
19 | Página Conta (/conta) | Tela | Usuários | Baixa | 4
20 | Componente Sidebar | Componente | Geral | Média | 4
21 | Componente ProtectedRoute | Componente | Autenticação | Baixa | 3
22 | Contexto AuthContext | Componente | Autenticação | Média | 4
23 | Cliente API (lib/api.ts) | Serviço | Geral | Alta | 6
|  |  |  | TOTAL | 131

## Serviços Backend
# | Componente / Tela | Tipo | Módulo | Complexidade | PF
1 | ClaudeClient - Integração Anthropic | Serviço | Integrações | Alta | 8
2 | SearchProvider - Integração SerpAPI | Serviço | Integrações | Alta | 7
3 | PriceExtractor - Web Scraping | Serviço | Cotações | Alta | 10
4 | PDFGenerator - Geração de Relatórios | Serviço | Cotações | Alta | 8
5 | QuoteTasks - Processamento Assíncrono | Serviço | Cotações | Alta | 10
6 | Security - Criptografia/Auth | Serviço | Segurança | Média | 5
|  |  |  | TOTAL | 48

## Infraestrutura
# | Componente / Tela | Tipo | Módulo | Complexidade | PF
1 | Dockerfile Backend (FastAPI) | Container | Infraestrutura | Média | 4
2 | Dockerfile Frontend (Next.js) | Container | Infraestrutura | Média | 4
3 | Docker Compose (Orquestração) | Orquestração | Infraestrutura | Alta | 6
4 | Configuração PostgreSQL | Banco de Dados | Infraestrutura | Média | 4
5 | Configuração Redis | Cache/Queue | Infraestrutura | Baixa | 3
6 | Configuração Celery Worker | Worker | Infraestrutura | Média | 4
7 | Alembic Migrations (11 versões) | Migrations | Banco de Dados | Alta | 8
8 | Configuração CORS | Segurança | Segurança | Baixa | 2
9 | Criptografia de Credenciais | Segurança | Segurança | Média | 4
10 | Hash de Senhas (bcrypt) | Segurança | Segurança | Baixa | 2
11 | Gestão de Storage (uploads/pdfs) | Storage | Infraestrutura | Média | 4
12 | Configuração Playwright (Browser) | Scraping | Infraestrutura | Alta | 5
|  |  |  | TOTAL | 50

## Consolidado Completo
# | Camada | Tipo | Atividade | Módulo | Complexidade | PF
1 | Backend | ALI | Client (Clientes) | Clientes | Baixa | 7
2 | Backend | ALI | Project (Projetos) | Projetos | Média | 10
3 | Backend | ALI | QuoteRequest (Cotações) | Cotações | Alta | 15
4 | Backend | ALI | QuoteSource (Fontes de Preço) | Cotações | Baixa | 7
5 | Backend | ALI | Material (Materiais) | Materiais | Média | 10
6 | Backend | ALI | MaterialCharacteristic | Materiais | Baixa | 7
7 | Backend | ALI | CharacteristicType | Materiais | Baixa | 7
8 | Backend | ALI | Item (Itens Patrimônio) | Itens | Média | 10
9 | Backend | ALI | ItemCharacteristic | Itens | Baixa | 7
10 | Backend | ALI | User (Usuários) | Usuários | Baixa | 7
11 | Backend | ALI | ProjectConfigVersion | Configurações | Alta | 15
12 | Backend | ALI | ProjectBankPrice | Configurações | Baixa | 7
13 | Backend | ALI | FinancialTransaction | Financeiro | Média | 10
14 | Backend | ALI | ApiCostConfig | Financeiro | Baixa | 7
15 | Backend | ALI | BankPrice (Banco Preços) | Configurações | Baixa | 7
16 | Backend | ALI | RevaluationParam | Configurações | Baixa | 7
17 | Backend | ALI | Setting (Configurações) | Configurações | Baixa | 7
18 | Backend | ALI | IntegrationSetting | Integrações | Baixa | 7
19 | Backend | ALI | File (Arquivos) | Arquivos | Baixa | 7
20 | Backend | ALI | GeneratedDocument | Arquivos | Baixa | 7
21 | Backend | AIE | API Anthropic (Claude AI) | Integrações | Média | 7
22 | Backend | AIE | API SerpAPI (Google Shopping) | Integrações | Baixa | 5
23 | Backend | AIE | Páginas Web (Scraping) | Integrações | Média | 7
24 | Backend | EE | POST /api/clients - Incluir Cliente | Clientes | Média | 4
25 | Backend | EE | PUT /api/clients/{id} - Alterar Cliente | Clientes | Média | 4
26 | Backend | EE | DELETE /api/clients/{id} - Excluir Cliente | Clientes | Baixa | 3
27 | Backend | EE | POST /api/projects - Incluir Projeto | Projetos | Média | 4
28 | Backend | EE | PUT /api/projects/{id} - Alterar Projeto | Projetos | Média | 4
29 | Backend | EE | DELETE /api/projects/{id} - Excluir Projeto | Projetos | Baixa | 3
30 | Backend | EE | POST /api/quotes - Criar Cotação | Cotações | Alta | 6
31 | Backend | EE | POST /api/quotes/{id}/cancel - Cancelar Cotação | Cotações | Baixa | 3
32 | Backend | EE | POST /api/quotes/{id}/requote - Recotar Item | Cotações | Alta | 6
33 | Backend | EE | POST /api/materials - Incluir Material | Materiais | Média | 4
34 | Backend | EE | PUT /api/materials/{id} - Alterar Material | Materiais | Média | 4
35 | Backend | EE | DELETE /api/materials/{id} - Excluir Material | Materiais | Baixa | 3
36 | Backend | EE | POST /api/materials/{id}/characteristics - Incluir Característica | Materiais | Baixa | 3
37 | Backend | EE | PUT /api/materials/{id}/characteristics/{id} - Alterar Característica | Materiais | Baixa | 3
38 | Backend | EE | DELETE /api/materials/{id}/characteristics/{id} - Excluir Característica | Materiais | Baixa | 3
39 | Backend | EE | POST /api/materials/items - Incluir Item | Itens | Média | 4
40 | Backend | EE | PUT /api/materials/items/{id} - Alterar Item | Itens | Média | 4
41 | Backend | EE | DELETE /api/materials/items/{id} - Excluir Item | Itens | Baixa | 3
42 | Backend | EE | POST /api/materials/items/bulk-create - Gerar Itens Lote | Itens | Alta | 6
43 | Backend | EE | POST /api/materials/import - Importar CSV/XLSX | Materiais | Alta | 6
44 | Backend | EE | POST /api/users - Incluir Usuário | Usuários | Baixa | 3
45 | Backend | EE | PUT /api/users/{id} - Alterar Usuário | Usuários | Baixa | 3
46 | Backend | EE | DELETE /api/users/{id} - Desativar Usuário | Usuários | Baixa | 3
47 | Backend | EE | POST /api/users/login - Autenticar Usuário | Usuários | Baixa | 3
48 | Backend | EE | PUT /api/settings/parameters - Atualizar Parâmetros | Configurações | Baixa | 3
49 | Backend | EE | POST /api/settings/bank-prices - Incluir Banco Preços | Configurações | Baixa | 3
50 | Backend | EE | PUT /api/settings/bank-prices/{id} - Alterar Banco Preços | Configurações | Baixa | 3
51 | Backend | EE | DELETE /api/settings/bank-prices/{id} - Excluir Banco Preços | Configurações | Baixa | 3
52 | Backend | EE | PUT /api/settings/revaluation - Atualizar Fatores Reavaliação | Configurações | Baixa | 3
53 | Backend | EE | PUT /api/settings/integrations/{provider} - Configurar Integração | Integrações | Baixa | 3
54 | Backend | EE | POST /api/projects/{id}/config - Criar Versão Config | Configurações | Alta | 6
55 | Backend | EE | POST /api/financial/api-config - Incluir Config Custo | Financeiro | Média | 4
56 | Backend | EE | PATCH /api/financial/api-config/{id} - Alterar Config Custo | Financeiro | Média | 4
57 | Backend | EE | POST /api/financial/transactions - Registrar Transação | Financeiro | Média | 4
58 | Backend | SE | Celery Task: Processar Cotação (IA + Scraping) | Cotações | Alta | 7
59 | Backend | SE | POST /api/quotes/{id}/generate-pdf - Gerar PDF | Cotações | Alta | 7
60 | Backend | SE | Calcular Estatísticas Cotação (média, min, max) | Cotações | Média | 5
61 | Backend | SE | Detectar Outliers de Preços | Cotações | Média | 5
62 | Backend | SE | POST /api/materials/suggest - Sugerir Materiais | Materiais | Alta | 7
63 | Backend | SE | GET /api/financial/report - Relatório Financeiro | Financeiro | Alta | 7
64 | Backend | SE | GET /api/financial/summary - Dashboard Financeiro | Financeiro | Média | 5
65 | Backend | SE | POST /api/settings/integrations/{provider}/test - Testar API | Integrações | Baixa | 4
66 | Backend | CE | GET /api/clients/{id} - Consultar Cliente | Clientes | Média | 4
67 | Backend | CE | GET /api/clients - Listar Clientes | Clientes | Baixa | 3
68 | Backend | CE | GET /api/projects/{id} - Consultar Projeto | Projetos | Média | 4
69 | Backend | CE | GET /api/projects - Listar Projetos | Projetos | Média | 4
70 | Backend | CE | GET /api/quotes/{id} - Consultar Cotação | Cotações | Alta | 6
71 | Backend | CE | GET /api/quotes - Listar Cotações | Cotações | Média | 4
72 | Backend | CE | GET /api/quotes/{id}/pdf - Download PDF | Cotações | Baixa | 3
73 | Backend | CE | GET /api/quotes/{id}/screenshots/{id} - Download Screenshot | Cotações | Baixa | 3
74 | Backend | CE | GET /api/materials/{id} - Consultar Material | Materiais | Média | 4
75 | Backend | CE | GET /api/materials - Listar Materiais | Materiais | Média | 4
76 | Backend | CE | GET /api/materials/{id}/characteristics - Listar Características | Materiais | Baixa | 3
77 | Backend | CE | GET /api/materials/items/{id} - Consultar Item | Itens | Média | 4
78 | Backend | CE | GET /api/materials/items/list - Listar Itens | Itens | Média | 4
79 | Backend | CE | GET /api/materials/items/status/options - Opções Status | Itens | Baixa | 3
80 | Backend | CE | GET /api/materials/options/list - Opções Materiais | Materiais | Baixa | 3
81 | Backend | CE | GET /api/materials/options/characteristic-types - Tipos Características | Materiais | Baixa | 3
82 | Backend | CE | GET /api/users - Listar Usuários | Usuários | Baixa | 3
83 | Backend | CE | GET /api/settings/parameters - Consultar Parâmetros | Configurações | Baixa | 3
84 | Backend | CE | GET /api/settings/bank-prices - Listar Banco Preços | Configurações | Baixa | 3
85 | Backend | CE | GET /api/settings/revaluation - Consultar Fatores | Configurações | Baixa | 3
86 | Backend | CE | GET /api/settings/integrations/{provider} - Consultar Integração | Integrações | Baixa | 3
87 | Backend | CE | GET /api/settings/serpapi-locations - Listar Localizações | Configurações | Baixa | 3
88 | Backend | CE | GET /api/settings/anthropic-models - Listar Modelos IA | Configurações | Baixa | 3
89 | Backend | CE | GET /api/projects/{id}/config - Consultar Config Projeto | Configurações | Alta | 6
90 | Backend | CE | GET /api/financial/transactions - Listar Transações | Financeiro | Média | 4
91 | Backend | CE | GET /api/financial/api-config - Listar Configs Custo | Financeiro | Média | 4
92 | Backend | CE | GET /api/financial/api-config/active - Configs Ativas | Financeiro | Baixa | 3
93 | Backend | Serviço | ClaudeClient - Integração Anthropic | Integrações | Alta | 8
94 | Backend | Serviço | SearchProvider - Integração SerpAPI | Integrações | Alta | 7
95 | Backend | Serviço | PriceExtractor - Web Scraping | Cotações | Alta | 10
96 | Backend | Serviço | PDFGenerator - Geração de Relatórios | Cotações | Alta | 8
97 | Backend | Serviço | QuoteTasks - Processamento Assíncrono | Cotações | Alta | 10
98 | Backend | Serviço | Security - Criptografia/Auth | Segurança | Média | 5
99 | Frontend | Tela | Página Login (/login) | Autenticação | Baixa | 4
100 | Frontend | Tela | Página Home (/) | Geral | Baixa | 3
101 | Frontend | Tela | Página Nova Cotação (/cotacao) | Cotações | Alta | 8
102 | Frontend | Tela | Página Detalhes Cotação (/cotacao/[id]) | Cotações | Alta | 8
103 | Frontend | Tela | Página Histórico (/historico) | Cotações | Média | 6
104 | Frontend | Tela | Página Clientes (/cadastros/clientes) | Clientes | Média | 6
105 | Frontend | Tela | Página Projetos (/cadastros/projetos) | Projetos | Média | 6
106 | Frontend | Tela | Página Detalhes Projeto (/cadastros/projetos/[id]) | Projetos | Alta | 8
107 | Frontend | Tela | Página Materiais (/cadastros/materiais) | Materiais | Média | 6
108 | Frontend | Tela | Página Itens (/cadastros/itens) | Itens | Média | 6
109 | Frontend | Tela | Página Gerar Itens (/cadastros/itens/gerar) | Itens | Alta | 8
110 | Frontend | Tela | Página Características (/cadastros/caracteristicas) | Materiais | Média | 5
111 | Frontend | Tela | Página Parâmetros (/configuracoes/parametros) | Configurações | Média | 5
112 | Frontend | Tela | Página Banco Preços (/configuracoes/banco-precos) | Configurações | Média | 6
113 | Frontend | Tela | Página Fator Reavaliação (/configuracoes/fator-reavaliacao) | Configurações | Média | 5
114 | Frontend | Tela | Página Integrações (/configuracoes/integracoes) | Integrações | Média | 6
115 | Frontend | Tela | Página Usuários (/admin/usuarios) | Usuários | Média | 6
116 | Frontend | Tela | Página Financeiro (/admin/financeiro) | Financeiro | Alta | 8
117 | Frontend | Tela | Página Conta (/conta) | Usuários | Baixa | 4
118 | Frontend | Componente | Componente Sidebar | Geral | Média | 4
119 | Frontend | Componente | Componente ProtectedRoute | Autenticação | Baixa | 3
120 | Frontend | Componente | Contexto AuthContext | Autenticação | Média | 4
121 | Frontend | Serviço | Cliente API (lib/api.ts) | Geral | Alta | 6
122 | Infra | Container | Dockerfile Backend (FastAPI) | Infraestrutura | Média | 4
123 | Infra | Container | Dockerfile Frontend (Next.js) | Infraestrutura | Média | 4
124 | Infra | Orquestração | Docker Compose (Orquestração) | Infraestrutura | Alta | 6
125 | Infra | Banco de Dados | Configuração PostgreSQL | Infraestrutura | Média | 4
126 | Infra | Cache/Queue | Configuração Redis | Infraestrutura | Baixa | 3
127 | Infra | Worker | Configuração Celery Worker | Infraestrutura | Média | 4
128 | Infra | Migrations | Alembic Migrations (11 versões) | Banco de Dados | Alta | 8
129 | Infra | Segurança | Configuração CORS | Segurança | Baixa | 2
130 | Infra | Segurança | Criptografia de Credenciais | Segurança | Média | 4
131 | Infra | Segurança | Hash de Senhas (bcrypt) | Segurança | Baixa | 2
132 | Infra | Storage | Gestão de Storage (uploads/pdfs) | Infraestrutura | Média | 4
133 | Infra | Scraping | Configuração Playwright (Browser) | Infraestrutura | Alta | 5
[5 empty] | TOTAL | 688