# ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO

Sistema de Cotação Automatizada de Preços

Reavaliação Patrimonial para Órgãos Públicos

| Versão: | 1.0 |
| --- | --- |
| Data: | 12/12/2025 |
| Metodologia: | IFPUG CPM 4.3.1 |
| Tipo de Contagem: | Contagem Detalhada |

# 1. SUMÁRIO EXECUTIVO

## 1.1 Objetivo do Documento

Este documento apresenta a Análise de Pontos de Função (APF) do Sistema de Cotação Automatizada de Preços, utilizando a metodologia IFPUG. A contagem considera todas as funcionalidades do backend, frontend e infraestrutura necessárias para operação do sistema.

## 1.2 Visão Geral do Sistema

O sistema automatiza o processo de pesquisa e cotação de preços de mercado para fins de reavaliação patrimonial de órgãos públicos brasileiros. Utiliza Inteligência Artificial (Claude/Anthropic) e Web Scraping para analisar produtos e coletar preços automaticamente.

## 1.3 Resultado da Contagem

| Pontos de Função Brutos (Backend) | 459 PF |
| --- | --- |
| Pontos de Função (Frontend + Infra + Serviços) | 229 PF |
| Total Pontos de Função Brutos | 688 PF |
| Fator de Ajuste (VAF) | 1.11 |
| PONTOS DE FUNÇÃO AJUSTADOS | 764 PF |

## 1.4 Distribuição por Camada

| Camada | Pontos de Função | Percentual |
| --- | --- | --- |
| Backend (APIs + ALI/AIE) | 459 | 66.7% |
| Backend (Serviços) | 48 | 7.0% |
| Frontend (Telas) | 131 | 19.0% |
| Infraestrutura | 50 | 7.3% |

## 1.5 Estimativa de Esforço

Com base nos Pontos de Função ajustados e produtividade média de mercado:

| Cenário | Horas/PF | Esforço Total | Homem-Mês |
| --- | --- | --- | --- |
| Otimista | 10 | 7,640 h | 43.4 HM |
| Realista | 14 | 10,696 h | 60.8 HM |
| Pessimista | 18 | 13,752 h | 78.1 HM |

## 1.6 Estimativa de Custo

Considerando valores médios de mercado para equipe de desenvolvimento:

| Componente | Cenário Realista | Observação |
| --- | --- | --- |
| Esforço | 10,696 horas | 60.8 Homem-Mês |
| Custo Hora Médio | R$ 150,00 | Média mercado BR |
| Custo Desenvolvimento | R$ 1,604,400.00 | Equipe multidisciplinar |
| Custo Total Estimado | R$ 1,925,280.00 | +20% contingência |

# 2. DETALHAMENTO DA CONTAGEM

## 2.1 Arquivos Lógicos Internos (ALI)

Total: 20 entidades = 168 PF

| Entidade | DER | Complexidade | PF |
| --- | --- | --- | --- |
| Client (Clientes) | 14 | Baixa | 7 |
| Project (Projetos) | 16 | Média | 10 |
| QuoteRequest (Cotações) | 18 | Alta | 15 |
| QuoteSource (Fontes de Preço) | 11 | Baixa | 7 |
| Material (Materiais) | 12 | Média | 10 |
| MaterialCharacteristic | 6 | Baixa | 7 |
| CharacteristicType | 8 | Baixa | 7 |
| Item (Itens Patrimônio) | 11 | Média | 10 |
| ItemCharacteristic | 5 | Baixa | 7 |
| User (Usuários) | 7 | Baixa | 7 |
| ProjectConfigVersion | 22 | Alta | 15 |
| ProjectBankPrice | 7 | Baixa | 7 |
| FinancialTransaction | 12 | Média | 10 |
| ApiCostConfig | 11 | Baixa | 7 |
| BankPrice (Banco Preços) | 6 | Baixa | 7 |
| RevaluationParam | 5 | Baixa | 7 |
| Setting (Configurações) | 3 | Baixa | 7 |
| IntegrationSetting | 4 | Baixa | 7 |
| File (Arquivos) | 6 | Baixa | 7 |
| GeneratedDocument | 4 | Baixa | 7 |

## 2.2 Arquivos de Interface Externa (AIE)

Total: 3 integrações = 19 PF

| Entidade | DER | Complexidade | PF |
| --- | --- | --- | --- |
| API Anthropic (Claude AI) | 8 | Média | 7 |
| API SerpAPI (Google Shopping) | 6 | Baixa | 5 |
| Páginas Web (Scraping) | 10 | Média | 7 |

## 2.3 Funções de Transação (Backend)

| Tipo | Quantidade | Pontos de Função |
| --- | --- | --- |
| Entradas Externas (EE) | 34 | 128 |
| Saídas Externas (SE) | 8 | 47 |
| Consultas Externas (CE) | 27 | 97 |

## 2.4 Frontend e Infraestrutura

| Tipo | Quantidade | Pontos de Função |
| --- | --- | --- |
| Telas e Componentes Frontend | 23 | 131 |
| Serviços Backend | 6 | 48 |
| Componentes Infraestrutura | 12 | 50 |

# 3. STACK TECNOLÓGICO

## 3.1 Backend

• Python 3.11+ (Linguagem principal)

• FastAPI 0.109.0 (Framework web)

• SQLAlchemy 2.0.25 (ORM)

• PostgreSQL 15 (Banco de dados)

• Celery 5.3.6 (Processamento assíncrono)

• Redis 7 (Message broker)

• Playwright 1.41.0 (Web scraping)

• Anthropic SDK 0.18.1 (Claude AI)

## 3.2 Frontend

• Next.js 14.1.0 (Framework React)

• React 18.2.0 (UI Library)

• TypeScript 5.3.3 (Linguagem)

• Tailwind CSS 3.4.1 (Estilização)

• Axios 1.6.7 (Cliente HTTP)

• SWR 2.2.5 (Data fetching)

## 3.3 Infraestrutura

• Docker + Docker Compose (Containerização)

• Alembic (Migrations de banco)

• bcrypt (Hash de senhas)

• cryptography (Criptografia de credenciais)

# 4. GLOSSÁRIO

| Sigla | Definição |
| --- | --- |
| ALI | Arquivo Lógico Interno - Dados mantidos pela aplicação |
| AIE | Arquivo de Interface Externa - Dados de sistemas externos |
| CE | Consulta Externa - Recuperação de dados sem processamento |
| DER | Dados Elementares Referenciados - Campos da função |
| EE | Entrada Externa - Processo que mantém dados |
| IFPUG | International Function Point Users Group |
| PF | Ponto de Função - Unidade de medida |
| RLR | Registro Lógico Referenciado - Subgrupos de dados |
| SE | Saída Externa - Processo com cálculos/derivações |
| VAF | Value Adjustment Factor - Fator de ajuste |